## Tabelle1
| Hier Daten | Hier Daten
| eingeben: | eingeben:
Kalenderwoche | Wochenaufwand | Restaufwand | Ist-Aufwand | Gesamtaufwand
43 | 39 | 561 | 39 | 600
44 | 41 | 520 | 80 | 600
45 | 36 | 484 | 116 | 600
46 | 30 | 454 | 146 | 600
47 | 25 | 429 | 171 | 600
48 | 36 | 393 | 207 | 600
49 | 36 | 367 | 243 | 600
50 | 30 | 337 | 273 | 600
51 | 34 | 303 | 307 | 600
52 |  | 303 | 307 | 600
1 |  | 303 | 307 | 600
2 |  | 303 | 307 | 600
3 |  | 303 | 307 | 600
|  | 303 | 307 | 600
|  | 303 | 307 | 600
|  | 303 | 307 | 600
Wochenaufwand:
ab Kalenderwoche 43 werden in dieser Spalte jede Woche die geleisteten Stunden (Aufwand) der vergangenen Woche eingetragen
Restaufwand:
In dieser Spalte wird jede Woche der neu geschätzte Restaufwand eingetragen ( siehe Folie "Aktuell geschätzter Restaufwand" aus Vorlesung "KW42" )